**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Трансляция опыта муниципального ресурсного центра по разработке системных направлений

 реализации ФГОС и ФООП»

(название проекта)

**за I полугодие 2024/2025 учебного года**

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 76»

Руководитель проекта Герасимов Сергей Дмитриевич

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Спланировать работу групп – участников проекта. | Организационное совещание участников проекта по теме «Планирование работы». | Планирование мероприятий по реализации проект. | Составлен план мероприятий по реализации проекта. |  |
| 2 | Сформировать рабочую группу по реализации проекта. Подготовить нормативно-методическую базу по реализации проекта. | Организационное совещание рабочей группы МОУ СШ № 76 по теме «Планирование работы» Издание приказа по реализации проекта, составление плана мероприятий внутри ОО. | Определение тактики реализации проекта, планирование мероприятий внутри ОО по реализации проекта. | Издан приказ по реализации проекта МРЦ, определена рабочая группа, разработан план по реализации проекта. |  |
| 3 | Обеспечить информационную, методическую, консультативную поддержку педагогическим и управленческим кадрам в части реализации основных образовательных программ, соответствующих ФГОС и ФОП всех уровней образования через семинары, практикумы, открытые тематические консультации. | Организационное совещание рабочей группы «Формирование единых подходов к разработке системных направлений по вопросам реализации ФГОС и ФООП».Участие административной команды во всех мероприятиях, предусмотренных планом по реализации МРЦ. | Обеспечение информационной, методической, консультативной поддержки педагогических и управленческих кадров в части реализации основных образовательных программ, соответствующих ФГОС и ФОП всех уровней образования. Повышение уровня профессиональных и управленческих качеств руководителей образовательных организаций, административных команд. Участие во всех мероприятиях ОО, участников проекта. | Обеспечена информационная, методическая, консультативная поддержка педагогических и управленческих кадров в части реализации основных образовательных программ, соответствующих ФГОС и ФОП всех уровней образования.Повышен уровень профессиональных и управленческих качеств руководителей образовательных организаций, административных команд. Принято участие во всех мероприятиях ОО, участников проекта. |  |
| 4 | Транслировать опыт работы образовательных мастерских, участников проекта, по реализации требований ФГОС через обучающие практикумы, семинары, консультации, публикации, конференции и др. | **Образовательная площадка**«Использование проблемных технологий в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности при реализации ФООП»**Образовательная площадка**«Технология коучинга, как средство реализации системно-деятельностного подхода в обучении»**Образовательная площадка**«Игровые технологии как средство достижения планируемых результатов освоения образовательных программ общего образования с учетом требований ФГОС и ФООП в единстве урочной и внеурочной деятельности» **Образовательная площадка**«Информационно-коммуникативные технологии: роль учителя как проводника в мире информации»**Образовательная площадка**«Учебно-познавательная деятельность обучающихся в рамках реализации ФГОС и ФООП»**Образовательная площадка**«Развитие коммуникативной компетенции обучающихся в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» | Трансляция опыта работы образовательных площадок, участников проекта, по реализации требований ФГОС через специальные семинары, консультационные мастерские, публикации и др.Определение требований для материалов, которые будут публиковаться на сайте проекта. | Принято участие во всех специальных семинарах, проведены консультационные мастерские, подготовлены презентации и материалы для сайта проекта. |  |
| 5 | Проанализировать ход работы ОО по реализации МРЦ за первое полугодие. | **За круглым столом** «Время подводить итоги: опыт, результаты, траектории развития» | Анализ работы МРЦ по реализации проекта в I полугодии. Планирование работы на II полугодие. |  |  |
| 6 | Проанализировать ход работы ОО по реализации МРЦ за первое полугодие. | Совещание рабочей группы МОУ СШ № 76 «Результаты работы I полугодия» | Анализ работы МОУ СШ № 76 по реализации проекта в I полугодии. Планирование работы на II полугодие. | Подготовлен и опубликован на сайте школы промежуточный отчет по реализации проекта. Внесены коррективы и уточнения в план работы на II полугодие. |  |
| 7 | Создать тематический сайт «Трансляция опыта муниципального ресурсного центра по разработке системных направлений реализации ФГОС и ФООП» | Подготовка материалов для содержательного наполнения сайта. | Создание и функционирование сайта проекта. | Создан и наполняется сайт проекта <https://supportfgos76.okis.ru/>  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Корниенко Н.А., заместитель директора